## Sheet1
Tasks Name | Start Build | Finish Build | % Build | Names | Start Testing | Finish Testing | % Testing | Names | Notes
Main page | 2024-01-02 | 2024-12-03 | 100% | Thiên Kiều |  | 2024-12-03 | 100% | Lê Hoàng | bao gồm responesive và tạo logic
Admin page | 2024-01-02 | 2024-12-03 | 100% | Thiên Kiều |  | 2024-12-03 | 100% | Lê Hoàng | bao gồm responesive và tạo logic
Cate Job page | 2024-01-02 | 2024-12-03 | 100% | Lê Hoàng |  | 2024-12-03 | 100% | Minh Tân | bao gồm responesive và tạo logic
Detail Job page | 2024-01-02 | 2024-12-03 | 100% | Thiên Kiều |  | 2024-12-03 | 100% | Minh Tân | bao gồm responesive và tạo logic
Login form, Register form | 2024-01-02 | 2024-12-03 | 100% | Lê Hoàng |  | 2024-12-03 | 100% | Trần Ngọc Hiền | bao gồm responesive và tạo logic
Validation | 2024-01-02 | 2024-12-03 | 100% | Lê Hoàng |  | 2024-12-03 | 100% | Trần Ngọc Hiền | bao gồm responesive và tạo logic